|  |  |
| --- | --- |
|  | PATVIRTINTAKretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos direktoriaus 2022 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V1-20 |

**KRETINGOS RAJONO KURMAIČIŲ PRADINĖ MOKYKLA**

**UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO MOKYKLOJE**

 **2021-2024 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS**

**Tikslas** – pasirengti ugdymo turinio atnaujinimo (toliau-UTA) įgyvendinimui mokykloje.

1 uždavinys. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Siektinas rezultatas  |
| 1.1. | Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo (UTA) komandos sudarymas | 2022-03-30 | Direktorius | Direktoriaus įsakymu patvirtinta UTA komanda. Užtikrinamas UTA koordinavimas. Telkiama bendruomenė. Kuriama tinklaveika. |
| 1.2. | UTA komandos susirinkimų organizavimas | 2022-2024 m.(per mėn. 1 k. arba esant poreikiui) | UTA komanda | Dalijimasis informacija, naujienomis |
| 1.3. | Mokytojų anketinė apklausa apie pasirengimą diegti atnaujintą ugdymo turinį | 2022 m. ir 2023 m. gegužės mėn. | UTA komanda,Metodinė taryba | Atlikta apklausa ir parengtos išvados |
| 1.4. | UTA įgyvendinimo 2022–2024 m. priemonių plano parengimas | 2022 m. gegužės mėn. | UTA komanda | Parengtas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas UTA įgyvendinimo 2022-2024 m. planas |
| 1.5. | Mokyklos tvarkų aprašų atnaujinimas ir peržiūra (vertinimo ir pažangos, metodinės veiklos, VIP ir kt.) | 2021–2024 m. | UTA komanda |

|  |
| --- |
|  Atnaujinti mokyklos tvarkų aprašai  |

 |
| 1.6. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui |  |

 |

|  |
| --- |
| 2021–2024 m.  |

 | Administracija | Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės ir kt.). |
| 1.7. | UTA diegimo proceso stebėsena | 2021–2024 m. (nuolat) | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Nuolat vykdoma stebėsena pagal parengtą savivaldybės UTA įgyvendinimo koordinavimo komandos stebėsenos atmintinę. |

2 uždavinys. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Siektinas rezultatas  |
| 2.1. | Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas, rengiantis įgyvendinti BP | Iki 2022 m. rugsėjo mėn. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 100 proc. mokytojų pateikia kvalifikacijos tobulinimo poreikį |
| 2.2. | Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas pagal atnaujintų BP įgyvendinimo etapus | 2022–2024 m. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 100 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose |
| 2.3. | Pedagogų individualios konsultacijos | 2022–2024 m. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Teikiamos nuolatinės individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA mokykloje  |

3 uždavinys. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą mokykloje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Siektinas rezultatas  |
| 3.1. | Mokyklos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti BP ir ugdymo proceso pokyčius | 2022–2024 m. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,UTA komanda | UTA įgyvendinimo proceso pristatymas  |
| 3.2. | Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas mokyklos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose | 2022–2024 m. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,UTA komanda | Viešai skelbiama informacija mokyklos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose  |
| 3.3. | Susitikimai su mokyklos socialiniais partneriais apie UTA įgyvenimą gimnazijoje | 2022–2024 m. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,UTA komanda | Socialinių partnerių įtraukimas į sėkmingą UTA įgyvendinimą mokykloje  |
| 3.4. | Bendradarbiavimo ir tinklaveikos ryšių pagrindu organizuojami renginiai | 2022–2024 m. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,UTA komanda | Bendri renginiai su socialiniais partneriais |
| 3.5. | Atviros ir integruotos pamokos mokyklos ir rajono pedagogams  | 2022–2024 m. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymuiUTA komanda | Pravesta integruotų ir atvirų pamokų pagal atnaujintas BP, orientuojantis į kompetencijomis grįsta ugdymą: 1. 2022–2023 m. m. – ne mažiau kaip po 2 pamokas, 2023–2024 m. m. – ne mažiau kaip 3–4 pamokas.  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_